## Projekt
SCRUMkulator |  |  |  | Opracowanie kalkulatora do podstawowych działań, przedstawionychi w zakładce "Epiki". Zespół czteroosobowy w składzie SCRUM Master, Product Owner, Tester i dwóch Developerów w czasie spotkań o częstotliwości dwa razy w tygodniu, ustali realizowaną funkcjonalność w czasie tygodniowego sprintu. Każde spotkanie będzie regularnie rejestrowane, posłuży za podstawę do konfontacji ustalonych kwestii z faktycznie wykonaną funkcjonalnością. Ustalenia ze spotkań będą zapisywane w zakładce "DAILY" a zadania do wykonania w poszczególnych sprintach w zakładce "Backlog". Każdy Sprint zostanie udokumentowany w osobnej zakładce, w zakresie zadań, ich rodzaju i bieżacego statusu, daty rozpoczęcia, i zakończenia sprintu.Podstawową do wystawienia końcowej oceny będzie całościowa dokumentacja z dotychczas wykonanej pracy, test opracowanych funkcjonalności i wszelkie zapisy z "daily" spotkań.
Członkowie zespołu
Nr indeksu | Imię | Nazwisko | Rola
| Piotr | Kosowski | Scrum Master
| Marcel | Marecki | Product Owner
| Mieczysław | Matusiak | Deweloper
| Beniamin | Domański | Tester
| Norbert | Cieślarczyk | Tester II

## Epiki
ID | Nazwa | Opis | Kolumna1 | Kolumna2 | Kolumna3 | Kolumna4 | Kolumna5 | Kolumna6 | Kolumna7 | Kolumna8 | Kolumna9
E1 | moduł arytmetyzny | dodawani, dejmowanie itd.
E2 | moduł naukowy | potęgi, pierwiastki itd.
E3 | moduł geometryczny | pola, obwody, objętość it.

## Backlog
id zadania | id epiki | Tytuł | Szczegółowy opis | Zależy od zadania | Story pointsy | Rodzaj zadania | Sprint | Zakończono
Z1 |  | Beginning | Utworzenie szablonu projektu |  | 1 | Dewelopment | 1 | t
Z2 | E1 | Addition | Funkcja dodawania |  | 2 | Konfiguracja | 1 | t
Z3 | E1 | Add-test | Test funkcjonalności dodawania |  | 5 | Testowanie | 1 | t
Z4 | E1 | Substraction | Funkcja odejmowania |  | 2 | Konfiguracja | 1 | t
Z5 | E1 | Sub-test | Test funkcjonalności odejmowania |  | 5 | Testowanie | 1 | t
Z6 | E1 | Multipling | Funkcja mnożenia |  | 2 | Konfiguracja | 1 | t
Z7 | E1 | Multi-test | Test funkcjonalności mnożenia |  | 3 | Testowanie | 1 | t
Z8 | E1 | Error | Brak pełnej funkcjonalności |  | 2 | Bug | 1 | t
Z9 | E1 | Division | Funkcja dzielenia |  | 3 | Konfiguracja | 1 | t
Z10 | E1 | Div-test | Test funkcjonalności dzielenia |  | 3 | Test | 1 | t
Z11 | E1 | Error | Brak pełnej funkcjonalności |  | 2 | Bug | 1 | t
Z12 | E1 | Arithmetic laboratory | Ogólny test funkcjonalności arytmetycznej |  | 5 | Projektowanie interfejsu użytkownika | 1 | t
Z13 | E2 | Escalating | Funkcja potęgowania |  | 3 | Konfiguracja | 2 | t
Z14 | E2 | Escal-test | Test funkcji potęgowania |  | 3 | Testowanie | 2 | t
Z15 | E2 | Error | Brak pełnej funkcjonalności |  | 2 | Bug | 1 | t
Z16 | E2 | Extraction of a root | Funkcja pierwiastkowania |  | 3 | Konfiguracja | 2 | t
Z17 | E2 | Extractofar-test | Test funkcji pierwiastkowania |  | 5 | Testowanie | 2 | t
Z18 | E2 | Error | Brak pełnej funkcjonalności |  | 3 | Bug | 2 | t
Z19 | E2 | Scientific laboratory | Ogólny test funkcjonalności naukowej |  | 5 | Projektowanie interfejsu użytkownika | 2 | t
Z20 | E3 | Circuit area | Obliczanie obwodu trójkąta |  | 5 | Konfiguracja | 2 | t
Z21 | E3 | Circuit area | Test funkcjonalności obliczania obwodu trójkąta |  | 3 | Testowanie | 2 | t
Z22 | E3 | Circuit area | Obliczanie obwodu koła |  | 5 | Konfiguracja | 2 | t
Z23 | E3 | Circuit area | Test funkcjonalności obliczania obwodu koła |  | 3 | Testowanie | 2 | t
Z24 | E3 | Circuit area | Obliczanie obwdou prostokąta |  | 3 | Konfiguracja | 2 | t
Z25 | E3 | Circuit area | Test funkcjonalności obliczania obwodu prostokąta |  | 3 | Testowanie | 2 | t
Z26 | E3 | Scientific laboratory | Ogólny test funkcjonalności naukowej |  | 5 | Projektowanie interfejsu użytkownika | 3 | t
Z27 | E3 | Surface area | Obliczanie pola trójkąta |  | 5 | Konfiguracja | 3 | t
Z28 | E3 | Surface area | Test funkcjonalności obliczania pola trójkąta |  | 3 | Testowanie | 3 | t
Z29 | E3 | Surface area | Obliczanie pola koła |  | 5 | Konfiguracja | 3 | t
Z30 | E3 | Surface area | Test funkcjonalności obliczania pola koła |  | 3 | Testowanie | 3 | t
Z31 | E3 | Surface area | Obliczanie pola prostokąta |  | 3 | Konfiguracja | 3 | t
Z32 | E3 | Surface area | Test funkcjonalności obliczania pola prostokąta |  | 3 | Testowanie | 3 | t
Z33 | E3 | Scientific laboratory | Ogólny test funkcjonalności naukowej |  | 5 | Projektowanie interfejsu użytkownika | 3 | t
Z34 | E3 | Volume area | Obliczanie objętości trójkąta |  | 5 | Konfiguracja | 3 | t
Z35 | E3 | Volume area | Test funkcjonalności obliczania objętości trójkąta |  | 3 | Testowanie | 3 | t
Z36 | E3 | Volume area | Obliczanie objętości koła |  | 5 | Konfiguracja | 3 | t
Z37 | E3 | Volume area | Test funkcjonalności obliczania objętości koła |  | 3 | Testowanie | 3 | t
Z38 | E3 | Volume area | Obliczanie objętości prostokąta |  | 3 | Konfiguracja | 3 | t
Z39 | E3 | Scientific laboratory | Ogólny test funkcjonalności naukowej |  | 5 | Projektowanie interfejsu użytkownika | 3 | t
Z40 |  |  |  |  | 5
Z41
Z42
Z43
Z44
Z45
Z46
Z43
Z44
Z45
Z46
Z47

## Sprint
Sprint | Zadanie | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Status | Osoba odpowiedzialna | Dzień sprintu, w którym zakończono | Nazwisko testera | Wynik testu | Dzień sprintu, w którym przetestowano
1 | Z1 | 2018-10-28 | 2018-10-28 | Zakończono | Marecki | 2
1 | Z2 | 2018-10-28 | 2018-10-28 | Zakończono | Cieślarczyk | 2
1 | Z3 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | Zakończono | Cieślarczyk | 3 | Domański | Funkcjonalność w pełni zrealizowana | 3
1 | Z4 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | Zakończono | Cieślarczyk | 3
1 | Z5 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | Zakończono | Cieślarczyk | 4 | Domański | Funkcjonalność w pełni zrealizowana | 4
1 | Z6 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | Zrobiono do testów | Cieślarczyk | 6
1 | Z7 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | Blokowany (koniecznie podaj ID backlog item, który blokuje) | Cieślarczyk | 6 | Domański | Brak pełnej funkcjonalności | 6
1 | Z8 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | Opis błędu | Matusiak | 6 | Domański | Należy poszerzyć zapis kodu o przypadki wyjątkowe oraz waunki wykonywania mnożenia. W momencie mnożenia przez 0 użytkownik powinien być poinformowany (w formie wyskakującej informacji) o błedze w wykonywanym działaniu. Dodatkowo należy uwzględnić wykonywanie działa mnożenia na liczbach ujemnych ( pamietając o fakcie że dwie liczby ujemne dają dodatnią).
1 | Z9 | 2018-11-02 | 2018-11-02 | Zrobiono do testów | Matusiak | 7
1 | Z10 | 2018-11-03 | 2018-11-03 | Blokowany (koniecznie podaj ID backlog item, który blokuje) | Matusiak | 8 | Domański | Brak pełnej funkcjonalności | 8
1 | Z11 | 2018-11-03 | 2018-11-03 | Opis błędu | Matusiak | 8 | Domański | Podstawa kodu jest zapisana w sposób poprawny. Dodaj informację o "braku możliwości dzielenia przez 0" w momencie gdy użytkownik dokona takiego obliczenia oraz ponownie rozpatrz działanie f. dzielenia na liczbach ujemnych (analogicznie do mnożenia)
1 | Z12 |  |  | Do zrobienia | Matusiak |  | Domański
1 | Z13 | 2018-11-03 | 2018-11-04 | Zrobiono do testów | Matusiak | 9
1 | Z14 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | Blokowany (koniecznie podaj ID backlog item, który blokuje) | Matusiak | 10 | Domański | Brak pełnej funkcjonalności | 10
1 | Z15 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | Opis błędu | Matusiak | 10 | Domański | Zaimplementuj informację o tym, że potęgowanie dowolnego składnika przez 0 daje zawsze 1. Uwzględnij liczby ujemne w liczbie potęgowanej jak i potędze.
1 | Z16 | 2018-11-04 | 2018-11-06 | Zrobiono do testów | Matusiak | 11
1 | Z17 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | Blokowany (koniecznie podaj ID backlog item, który blokuje) | Matusiak | 12 | Domański | Brak pełnej funkcjonalności | 12
1 | Z18 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | Opis błędu | Matusiak | 12 | Domański | Uwzględnij wykonywanie tej funkcji na wartościach ujemnych oraz informuj użytkownika o braku możności pierwiastkowania liczby 0.
1 | Z19 |  |  | Do zrobienia | Matusiak |  | Domański

## Sprint 2
Sprint | Zadanie | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Status | Osoba odpowiedzialna | Dzień sprintu, w którym zakończono | Nazwisko testera | Wynik testu | Dzień sprintu, w którym przetestowano
2 | Z6 | 11-11-2018 | 11-11-2018 | Zakończono | Cieślarczyk | 2 | Domański | Funkcjonalność w pełni zrealizowana | 2
2 | Z7 | 11-11-2018 | 11-11-2018 | Zakończono | Cieślarczyk | 2 | Domański | Funkcjonalność w pełni zrealizowana | 2
2 | Z8 | 11-11-2018 | 11-11-2018 | Zakończono | Matusiak | 2
2 | Z9 | 11-11-2018 | 11-11-2018 | Zakończono | Matusiak | 2 | Domański | Funkcjonalność w pełni zrealizowana | 2
2 | Z10 | 11-11-2018 | 11-11-2018 | Zakończono | Matusiak | 2 | Domański | Testy zakończone pomyślnie
2 | Z11 | 11-11-2018 | 11-11-2018 | Zakończono | Cieślarczyk | 2
2 | Z12 | 12-11-2018 | 12-11-2018 | Zakończono | Matusiak | 3 | Domański | Funkcjonalność w pełni zrealizowana | 3
2 | Z13 | 12-11-2018 | 12-11-2018 | Zakończono | Matusiak | 3
2 | Z14 | 12-11-2018 | 12-11-2018 | Zakończono | Matusiak | 3 | Domański | Funkcjonalność w pełni zrealizowana | 3
2 | Z15 | 12-11-2018 | 12-11-2018 | Zakończono | Matusiak | 3 | Domański | Testy zakończone pomyślnie | 3
2 | Z16 |  |  | Do zrobienia | Matusiak
2 | Z17 |  |  | Do zrobienia | Matusiak
2 | Z18 |  |  | Do zrobienia | Cieślarczyk
2 | Z19 |  |  | Do zrobienia | Cieślarczyk
2 | Z20 |  |  | Do zrobienia | Matusiak
2 | Z21 |  |  | Do zrobienia | Matusiak

## Sprint 3
Sprint | Zadanie | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Status | Osoba odpowiedzialna | Dzień sprintu, w którym zakończono | Nazwisko testera | Wynik testu | Dzień sprintu, w którym przetestowano | Do zrobienia
3 | Z16 | 2018-11-17 | 2018-11-17 | Zrobiono do testów | Cieślarczyk | 1 |  |  |  | W trakcie implementacji
3 | Z17 | 2018-11-17 | 2018-11-18 | Zakończono | Cieślarczyk | 2 | Domański | Funkcjonalność w pełni zrealizowana | 2 | Blokowany (koniecznie podaj ID backlog item, który blokuje)
3 | Z18 | 2018-11-17 | 2018-11-19 | Zrobiono do testów | Cieślarczyk | 3 |  |  |  | Zrobiono do testów
3 | Z19 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | Zakończono | Cieślarczyk | 4 | Domański | Funkcjonalność w pełni zrealizowana | 4 | W trakcie testów
3 | Z20 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | Zrobiono do testów | Matusiak | 5 |  |  |  | Zakończono
3 | Z21 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | Zakończono | Matusiak | 6 | Cieślarczyk | Funkcjonalność w pełni zrealizowana | 6
3 | Z22 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | Zakończono | Matusiak | 7 | Domański | Testy zakończone pomyślnie | 7
3 | Z23 | 2018-11-22 | 2018-11-24 | Zrobiono do testów | Matusiak | 8
3 | Z24 | 2018-11-24 | 2018-11-24 | Zakończono | Matusiak | 8 | Domański | Funkcjonalność w pełni zrealizowana | 8
3 | Z25 | 2018-11-23 | 2018-11-24 | Zrobiono do testów | Matusiak | 8
3 | Z26 | 2018-11-24 | 2018-11-24 | Zakończono | Matusiak | 8 | Domański | Funkcjonalność w pełni zrealizowana | 8
3 | Z27 | 2018-11-24 | 2018-11-24 | Zrobiono do testów | Matusiak | 8
3 | Z28 | 2018-11-24 | 2018-11-24 | Zakończono | Matusiak | 8 | Cieślarczyk | Funkcjonalność w pełni zrealizowana | 8
3 | Z29 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | Zakończono | Matusiak | 9 | Domański | Testy zakończone pomyślnie | 9
3 | Z30 | 2018-11-24 | 2018-11-26 | Zrobiono do testów | Matusiak | 10
3 | Z31 | 2018-11-25 | 2018-11-26 | Zakończono | Matusiak | 10 | Domański | Funkcjonalność w pełni zrealizowana | 10
3 | Z32 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | Zrobiono do testów | Matusiak | 11
3 | Z33 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | Zakończono | Matusiak | 12 | Domański | Funkcjonalność w pełni zrealizowana | 12
3 | Z34 | 2018-11-26 | 2018-11-28 | Zrobiono do testów | Matusiak | 12
3 | Z35 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | Zakończono | Matusiak | 13 | Domański | Funkcjonalność w pełni zrealizowana | 13

## DAILY
2018-10-31 | 2018-11-02 | 2018-11-07 | 2018-11-09 | 2018-11-14 | 2018-11-16 | 2018-11-21 | 2018-11-23

## Raport
Sprint | Planowano | Spalono | Zostało
1 | 35 | 15 | 20
2 | 66 | 44 | 22
3 | 76 | 76 | 0

## Raport_obliczenia
1 | Z1 | 1 | 1 | Sprint 1 | 2.5 | SPRINT 1 |  |  | SPRINT 2 |  |  | SPRINT 3
1 | Z2 | 2 | 3 | Sprint 2 | 6.5714 |  | 35 | 35 |  | 46 | 66 |  | 54 | 76
1 | Z3 | 5 | 8 | Sprint 3 | 3.8571 | 1 | 32.5 | 35 | 1 | 39.4286 | 66 | 1 | 50.1429 | 71
1 | Z4 | 2 | 10 |  |  | 2 | 30 | 32 | 2 | 32.8571 | 43 | 2 | 46.2857 | 68
1 | Z5 | 5 | 15 |  |  | 3 | 27.5 | 25 | 3 | 26.2857 | 22 | 3 | 42.4286 | 63
1 | Z6 | 2 | 17 |  |  | 4 | 25 | 20 | 4 | 19.7143 | 22 | 4 | 38.5714 | 60
1 | Z7 | 5 | 22 |  |  | 5 | 22.5 | 20 | 5 | 13.1429 | 22 | 5 | 34.7143 | 57
1 | Z8 | 3 | 25 |  |  | 6 | 20 | 20 | 6 | 6.5714 | 22 | 6 | 30.8571 | 54
1 | Z9 | 5 | 30 |  |  | 7 | 17.5 | 20 | 7 | 0 | 22 | 7 | 27 | 49
1 | Z10 | 5 | 35 |  |  | 8 | 15 | 20 |  |  |  | 8 | 23.1429 | 27
2 | Z11 | 3 | 38 |  |  | 9 | 12.5 | 20 |  |  |  | 9 | 19.2857 | 22
2 | Z12 | 5 | 43 |  |  | 10 | 10 | 20 |  |  |  | 10 | 15.4286 | 14
2 | Z13 | 3 | 46 |  |  | 11 | 7.5 | 20 |  |  |  | 11 | 11.5714 | 9
2 | Z14 | 8 | 54 |  |  | 12 | 5 | 20 |  |  |  | 12 | 7.7143 | 3
2 | Z15 | 5 | 59 |  |  | 13 | 2.5 | 20 |  |  |  | 13 | 3.8571 | 0
2 | Z16 | 5 | 64 |  |  | 14 | 0 | 20 |  |  |  | 14 | 0 | 0
2 | Z17 | 3 | 67
2 | Z18 | 5 | 72
2 | Z19 | 3 | 75
2 | Z20 | 3 | 78
2 | Z21 | 3 | 81
3 | Z22 | 5 | 86
3 | Z23 | 5 | 91
3 | Z24 | 3 | 94
3 | Z25 | 5 | 99
3 | Z26 | 3 | 102
3 | Z27 | 3 | 105
3 | Z28 | 3 | 108
3 | Z29 | 5 | 113
3 | Z30 | 5 | 118
3 | Z31 | 3 | 121
3 | Z32 | 5 | 126
3 | Z33 | 3 | 129
3 | Z34 | 3 | 132
3 | Z35 | 3 | 135